## Plan1
projeto | item | descrição | início | fim | status | prioridade | OBS
Controladoria | DRE | Adequar a visão da DRE |  |  | em andamento | alta | A visão desejada por Porto e Cristianne não tem solução, após diversas tentativas e chamados abertos. O de número 14952058 foi o que mais se debruçou sobre a necessidade. | status | prioridade
Controladoria | Balanço | Adequar a visão do balanço |  |  | a iniciar | baixa | Após o término da adequação da DRE | em andamento | alta
TMS | Receita | Facilitar a análise da receita |  |  | atrasado | alta | Criar relatórios e indicadores da receita da operação de transporte. | concluído | média
TMS | Custo viagem |  |  |  | atrasado | média | Criar relatórios e indicadores para análise dos custos da operação de transporte. | atrasado | baixa
TMS | Custo veículos |  |  |  | atrasado | média | Criar relatórios e indicadores para análise dos custos da operação de transporte. | aguardando usuário
TMS | Custo pessoal |  |  |  | a iniciar | média | Criar relatórios e indicadores para análise dos custos da operação de transporte. | a iniciar
TMS | indicadores logística | Adequar indicadores do projeto TMS |  |  | em andamento | baixa | Performance de atendimento, movimentação de carga e outras informações relevantes para a operação de transporte.
TMS | Planilha de programação logística |  |  |  | aguardando usuário | baixa | Após validação final com a logística, será necessário decidir onde se dará o acesso. Possivelmente no RM, com atualização manual, ou num projeto Fast Analytics separado, cuja carga se dará em curtos intervalos.
Manutenção | pneus | Criar indicadores e relatórios de pneus |  | 2023-07-30 | a iniciar | média | Aguardando fim do projeto de melhoria de pneus.
RH | Relatórios | Relatórios gerenciais |  |  | em andamento | baixa | Conforme demanda do setor pessoal.
CRM | Indicadores e relatórios | Adicionar o CRM ao painel de faturamento |  | 2023-05-17 | aguardando usuário | baixa | Relatórios já criados, pendente validação pela Raquel, em reunião marcada para o dia 17/05.