## SOLICITAÇÃO DE COMPRA 2022
DATA: | 2022-10-07 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA
N OS | DATA DA S.A | N S.A | N S.C | CÓDIGO | ITEM | QT | EQP | STATUS | DIAS AGUARDANDO | PRAZO COMPRAS | DATA RECEBIMENTO | OBSERVAÇÕES
| 2022-04-18 |  |  |  | CILINDRO DE BASCULAR CABINE HYSTER | 1 | HYSTER 48TON | AGUARDANDO CHEGADA | 172
| 2022-04-20 | 11738 | 233066 | 11150209 | CHAVE BAYPASS GMK4100 | 1 | GROVE CARRO | AGUARDANDO CHEGADA | 170 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA.
| 2022-04-20 | 11738 | 233066 | 11160131 | SENSOR DO JIB GMK4100 | 1 | GROVE CARRO | AGUARDANDO CHEGADA | 170 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA.
| 2022-04-20 | 11738 | 233066 | 11350131 | TAMPA ENROLADOR GMK4100 | 1 | GROVE CARRO | AGUARDANDO CHEGADA | 170 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA.
| 2022-04-20 | 11738 | 233066 | 11350133 | CARCAÇA ENROLADOR GMK4100 3326824 | 1 | GROVE CARRO | AGUARDANDO CHEGADA | 170 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA.
| 2022-04-28 | 108165 | 233187 | 11190274 | MOTOR FREIO DO CARRO/CABINE - EMG 220-50/2 II T - | 1 | BARDELLA | AGUARDANDO CHEGADA | 162 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA.
| 2022-04-28 | 108165 | 233187 | 11150762 | MOTOR ELÉTRICO DE TRANSLAÇÃO - VOGES UMIFW160M4-E4 | 1 | BARDELLA | AGUARDANDO CHEGADA | 162 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA. | RS10
| 2022-04-28 | 108165 | 233187 | 11150770 | RELE DE SEGURANCA SCHNEIDER XPSAF5130 - 24VDC - CN | 1 | BARDELLA | AGUARDANDO CHEGADA | 162 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA. | RS11
| 2022-04-28 | 108165 | 233187 | 11150769 | CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO 24VDC ALLEN BRADLEY 1794-PS1 | 1 | BARDELLA | AGUARDANDO CHEGADA | 162 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA. | RS12
| 2022-04-28 | 108165 | 233187 | 11160144 | CARTÃO MODULO DE SAIDA - ALLEN BRADLEY 1794-0A16 - | 1 | BARDELLA | AGUARDANDO CHEGADA | 162 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA. | RS14
| 2022-04-28 | 108165 | 233187 | 11160145 | CARTÃO MODULO DE SAIDA - ALLEN BRADLEY 1794-0B16 - | 1 | BARDELLA | AGUARDANDO CHEGADA | 162 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA. | RS15
| 2022-04-28 | 108165 | 233187 | 11160146 | CARTÃO MÓDULO DE ENTRADA - ALLEN BRADLEY 1794-IB16 | 1 | BARDELLA | AGUARDANDO CHEGADA | 162 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA. | RS16
| 2022-04-28 | 108165 | 233187 | 11160147 | CARTÃO MÓDULO DE ENTRADA - ALLEN BRADLEY 1794-IA16 | 1 | BARDELLA | AGUARDANDO CHEGADA | 162 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA. | RS17
| 2022-04-28 | 108165 | 233187 | 11160148 | CARTÃO MODULO ANALOGICO DE ENTRADA - ALLEN BRADLEY | 1 | BARDELLA | AGUARDANDO CHEGADA | 162 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA. | KAL02
| 2022-04-28 | 108165 | 233187 | 11160149 | CARTÃO MÓDULO ADAPTADOR PROFIBUS ALLEN BRADLEY 17 | 1 | BARDELLA | AGUARDANDO CHEGADA | 162 |  |  | COBRADO POR EMAIL STATUS DA O.S PARA SABER A REAL POSIÇÃO. S.A NÃO LOCALIZADA NO SISTEMA. | KAL03
| 2022-05-10 | 108388 | 233363 | 11150781 | BASE DE FUSIVEL DE PROTEÇÃO | 1 | GHMK 6407 TEREX | AGUARDANDO CHEGADA | 150 |  |  | COBRADO POR EMAIL 27/07 PARA SABER SE FORNECEDOR IRA CUMPRIR O PRAZO, VISTO QUE A 6 DIAS FOI COBRADO AO COMPRAS SEM OBTER RESPOSTA. | KAL04
8401 | 2022-05-15 | 108590 | 233363 | 11150784 | INTERRUPTOR DE FUSIVEL | 1 | GHMK 6407 TEREX | AGUARDANDO CHEGADA | 145 |  |  | COBRADO POR EMAIL 27/07 PARA SABER SE FORNECEDOR IRA CUMPRIR O PRAZO, VISTO QUE A 6 DIAS FOI COBRADO AO COMPRAS SEM OBTER RESPOSTA. | KAL05
| 2022-06-02 | 109208 | 233964 | 11150792 | MAQUINA DE VIDRO GROVE | 1 | GROVE CARRO | AGUARDANDO CHEGADA | 127 |  |  | S.C INSERIDA 21/06 PRAZO DO FORNECEDOR INFORMADO DE 25 DIAS APÓS FECHAMENTO. | KAL06
| 2022-06-06 | 109452 |  | 11190286 | EIXO S TRASEIRO L/E VOLVO | 1 | CM1010 | AGUARDANDO CHEGADA | 123 |  |  |  | KAL07
9415 | 2022-06-10 | 109466 | 233833 | 11380162 | ROLAMENTO DA POLIA DO ESTICADOR DA CORREIA | 2 | EP12 | AGUARDANDO CHEGADA | 119 |  |  | COBRADO POR 28/07 EMAIL UM PRAZO PARA ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO. | KAL08
9416 | 2022-07-04 | 109469 | 234192 | 11381242 | CONECTOR DO PORTA ELETRODO MACHO | 1 | OFICINA | CHEGOU | 95 |  | 2022-07-22 | COMPRAS INFORMOU QUE MATERIAL FOI ENTREGUE, VERIFICAR JUNTO AO ALMOXARIFADO. ( enviado para o Pecém em 25/07/22 NF 875) | H01
9416 | 2022-07-04 | 109469 | 234192 | 11381243 | CONECTOR DO PORTA ELETRODO FEMEA | 1 | OFICINA | AGUARDANDO S.C | 95 |  |  | COMPRAS INFORMOU QUE MATERIAL FOI ENTREGUE, VERIFICAR JUNTO AO ALMOXARIFADO.( Não localizei S.C do item) | H02
| 2022-07-18 | 110429 | 234448 | 14010015 | CHAVE COMBINADA 18 MM | 1 | CLAUDEMIR | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. (Compra realizada Porém não realizado a entrega) | H03
| 2022-07-18 | 110429 | 234448 | 14010043 | ESPATULA TIPO ALAVANCA CHATA 400 MM | 1 | CLAUDEMIR | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO.(Compra realizada Porém não realizado a entrega) | EP11
| 2022-07-18 | 110429 | 234448 | 14010044 | ESTILETE INDUSTRIAL | 1 | CLAUDEMIR | CHEGOU | 81 |  | 2022-09-17 | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO.(Foi solicitado duas unidade chegou uma dia 17/09/22 enviado para o Pecém em 20/09/22 NF 233) | EP12
| 2022-07-18 | 110429 | 234448 | 14010145 | LIMA MEIA-CANA MURCA 6 C/ CABO DE BORRACHA | 1 | CLAUDEMIR | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO.(Verifiquei a S.C o material está com status de cotação) | EP13
| 2022-07-18 | 110429 | 234448 | 14010045 | MARTELO TIPO PENA 0.5 KG | 1 | CLAUDEMIR | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | EP14
| 2022-07-18 | 110429 | 234448 | 14010052 | ALICATE PRENSA TERMINAL AP-055 AÇO CARBONO | 1 | CLAUDEMIR | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | EP15
| 2022-07-18 | 110429 | 234448 | 14010253 | CANETA POLARIDADE DIGITAL FLEXTEST 12-24V | 1 | CLAUDEMIR | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | EP17
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010021 | MALA DE FERRAMENTA | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | EP18
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010059 | ALICATE ANEL EXTERNO CURVO 7POL | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | GROVE
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010160 | ALICATE ANEL INTERNO CURVO 7POL | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | CP03
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010051 | ALICATE BOMBA D' AGUA 10 POL | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | CP07
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010018 | ALICATE DE PRESSÃO | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | CP09
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010017 | ALICATE UNIVERSAL | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | CP10
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010159 | ALICATE BICO MEIA CANA RETO | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | BARDELLA
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010058 | CHAVE AJUSTAVEL 12 POL | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | TEREX
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010053 | CHAVE AJUSTAVEL 08 200MM | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | LHM-400
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010019 | JOGO DE CHAVE ALLEN (1,5 A 10MM) | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | MOG03
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010054 | JOGO DE CHAVE ALLEN TORK T6 - T60 (15 PEÇAS ESTOJO) | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | MOG04
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010130 | JOGO DE SOQUEETES 1/4 DE 4 A 13 MM 16 PEÇAS | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | PA01
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010023 | CHAVE COMBINADA 7 MM | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | GRAB01
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010022 | CHAVE COMBINADA 8 MM | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | GRAB02
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010008 | CHAVE COMBINADA 10 MM | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | GRAB03
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010056 | CHAVE COMBINADA DE BOCA ESTRELA 11 MM/PESCOÇO | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | GRAB05
| 2022-07-19 | 110429 | 234448 | 14010009 | CHAVE COMBINADA 12 MM | 1 | ESPECILISTA MECANICA | CHEGOU | 80 |  | 2022-09-22 | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | UTM
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010010 | CHAVE COMBINADA 13 MM | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | OFICINA
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010011 | CHAVE COMBINADA 14 MM | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | ESCRITORIO
| 2022-07-18 | 110629 | 234448 | 14010012 | CHAVE COMBINADA 15 MM | 1 | ESPECILISTA MECANICA | AGUARDANDO CHEGADA | 81 |  |  | AGUARDANDO AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR PEDIDO. | S-10
9904 | 2022-07-23 | 110529 | 234534 | 11060043 | BANCO DO MOTORISTA COMPLETO - VOLVO FH | 1 | CM1008 | AGUARDANDO CHEGADA | 76 |  |  | COMPRAS NÃO CONSEGUIU LOCALIZAR O MODELO DO BANCO. | ARGO
9882 | 2022-07-25 | 110468 | 234523 | 12060271 | GANCHO PARA QUADRO DE FERRAMENTAS | 100 | FERRAMENTARIA | AGUARDANDO CHEGADA | 74 |  |  | AGUARDANDO COMPRAS LOCALIZAR ITENS. | STRADA
9943 | 2022-07-26 | 110635 | 234583 | 11100157 | MEDIDOR DE COMBUSTIVEL | 1 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 73 | 2022-10-04 |  | COMPRAS INFORMOU QUE O MESMO LEVARA 60 DIAS PARA ENTREGA | HB-20
9943 | 2022-07-26 | 110635 | 234583 | 11100159 | JUNTA DO MEDIDOR DE COMBUSTIVEL | 1 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 73 |  |  | FORNECEDOR IRA DESPACHAR 08/08/2022 | SPIN
9949 | 2022-07-27 | 110652 | 234633 | 11290091 | BALÃO DE AR | 1 | SR18000 | AGUARDANDO CHEGADA | 72 |  |  | COBRADO PRAZO DE ENTREGA POR EMAIL 04/08 | RANGER
9992 | 2022-07-31 | 110762 | 234663 | 11060208 | PAINEL - VOLVO FH | 1 | CM1004 | AGUARDANDO CHEGADA | 68 |  |  |  | SAVEIRO
9993 | 2022-07-31 | 110763 | 234663 | 11060208 | PAINEL - VOLVO FH | 1 | CM1008 | AGUARDANDO CHEGADA | 68 |  |  |  | ESPECIALISTA
9633 | 2022-07-31 | 110045 | 234662 | 11380601 | CANTONEIRA DE 1 ½ X 1/8 | 20 | OFICINA - TST | AGUARDANDO CHEGADA | 68 |  |  |  | MECANICO
9749 | 2022-07-31 | 110204 | 234661 | 11140038 | CUBO DA RODA TRASEIRA DRF 450 KALMAR | 1 | RS11 | AGUARDANDO CHEGADA | 68 |  |  |  | ELETRICISTA
9598 | 2022-08-01 | 110016 | 234683 | 11140194 | LINK DO CILINDRO DIRECIONAL DA MANGA DE EIXO DRF | 2 | RS11 | AGUARDANDO CHEGADA | 67 |  |  |  | LIDER
9882 | 2022-08-02 | 110468 | 234691 | 11381264 | DISCO DE BORRACHA P/ LIXADEIRA 4" | 5 | PINTURA | AGUARDANDO CHEGADA | 66 |  |  |  | PCM
9753 | 2022-08-02 | 110207 | 234696 | 11190307 | MANGOTE HIDRÁULICO DO SISTEMA DE FREIO KALMAR DCF 450 | 1 | KAL05 | AGUARDANDO CHEGADA | 66 |  |  |  | CM1001
9997 | 2022-08-02 | 110768 | 234696 | 11190307 | MANGOTE HIDRÁULICO DO SISTEMA DE FREIO KALMAR DCF 450 | 1 | KAL05 | AGUARDANDO CHEGADA | 66 |  |  |  | CM1014
10135 | 2022-08-03 | 110863 | 234788 | 11290100 | MANGUEIRA DE AR FLEXIVEL 6MM | 2 | CM1025 | AGUARDANDO CHEGADA | 65 |  |  |  | CM1025
[5 empty] | CABO DA ALAVANCA DE MARCHAS | 1 | CM1026 | AGUARDANDO CHEGADA | 44841 |  |  |  | CM1026
9882 | 2022-08-08 | 110468 | 234818 | 11380522 | CHAPA LISA 1/8 200X100 | 5 | UTM | AGUARDANDO CHEGADA | 60 |  |  |  | CM4001
10274 | 2022-08-10 | 111116 | 234891 | 11150200 | FAROL PRINCIPAL L/D VOLVO FH 540 | 1 | CM1026 | AGUARDANDO CHEGADA | 58 |  |  |  | CM5000
10224 | 2022-08-11 | 111042 |  | 11140195 | CAPA DO ROLAMENTO | 2 | EP15 | AGUARDANDO CHEGADA | 57 |  |  |  | CM5001
10224 | 2022-08-11 | 111042 |  | 11140196 | ROLAMENTO CONICO | 2 | EP15 | AGUARDANDO CHEGADA | 57 |  |  |  | CM5002
9882 | 2022-08-14 | 110468 |  | 12060163 | BARRA CHATA 1' 1/8 6MT | 4 | NOVO ESCRITÓRIO CONTÊINER | AGUARDANDO CHEGADA | 54 |  |  |  | CM5009
9882 | 2022-08-08 | 110468 | 234839 | 11380522 | CHAPA LISA 1/8 POL 200X100 | 5 | NOVO ESCRITÓRIO CONTÊINER | AGUARDANDO CHEGADA | 60 |  |  |  | CM5015
10137 | 2022-08-14 | 110875 |  | 11150705 | MAQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO ELETRICO L/E - MB 2644S | 1 | CM5013 | AGUARDANDO CHEGADA | 54 |  |  |  | CM1004
9908 | 2022-08-18 | 110539 |  | 11190321 | VALVULA DO FREIO CLARK 2.5 TON | 1 | EP14 SISTEMA DE FREIO | AGUARDANDO CHEGADA | 50 |  |  |  | CM5014
9908 | 2022-08-18 | 110539 |  | 11190322 | FIXADOR DE MONTAGEM DA VALVULA DO FREIO CLARK 2.5 TON | 1 | EP14 SISTEMA DE FREIO | AGUARDANDO CHEGADA | 50 |  |  |  | CM2004
10202 | 2022-08-18 | 110950 |  | 14010499 | ESTUFA PARA ELETRODO | 1 | OFICINA | AGUARDANDO CHEGADA | 50 |  |  |  | CM4002
10354 | 2022-08-22 | 111313 |  | 11160176 | SENSOR DO FREIO DE ESTACIONAMENTO CLARK C70 STD 7T | 1 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 46 |  |  |  | CM1008
10354 | 2022-08-22 | 111313 |  | 11190314 | SUPORTE DA ALAVANCA DO FREIO ESTACIONAMENTO CLARK C70 STD 7T | 1 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 46 |  |  |  | CM1016
10354 | 2022-08-22 | 111313 |  | 11190315 | TAMPA DA ALAVANCA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO CLARK C70 STD 7T | 1 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 46 |  |  |  | CM5010
10354 | 2022-08-22 | 111313 |  | 11190317 | ALAVANCA DO FREIO DE ESTACIONAMENTO CLARK C70 STD 7T | 1 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 46 |  |  |  | CM5013
10354 | 2022-08-22 | 111313 |  | 11190319 | CABO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO CLARK C70 STD 7T | 1 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 46 |  |  |  | SR11023
10354 | 2022-08-22 | 111313 |  | 11060689 | TAPETE DO PISO DA CABINE 01 CLARK C70 STD 7T | 1 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 46 |  |  |  | SR10011
10354 | 2022-08-22 | 111313 |  | 11060690 | TAPETE DO PISO DA CABINE 02 CLARK C70 STD 7T | 1 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 46 |  |  |  | SR16004
10136 | 2022-08-26 | 110868 | 235183 | 11350059 | PRESSOSTATO SDAQ-135/175 PSI- 4 VIAS PN.BR28130 | 1 | CP10 | AGUARDANDO CHEGADA | 42 |  |  |  | SR18000
| 2022-08-27 | 110979 | 235190 | 11150836 | BOTÃO ACIONAMENTO VIDRO L/E | 1 | CM5014 | AGUARDANDO CHEGADA | 41 |  |  |  | SR16003
|  |  |  | 11110053 | CORREIA V A-64 | 1 | CP03 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR14004
|  |  |  | 11220135 | JUNTA DE FLANGE SAE SFS 1 | 2 | RS10 |  | 44841 |  |  | PEDIR JUNTO A MANGUEIRA 11350215 | SR14002
|  |  |  | 11350215 | MANGUEIRA RS-10 EXT DA LANCA | 1 | RS10 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR14001
|  |  |  | 11220163 | JUNTA FLANGE SAE SFS 1.1/4 | 10 | LHM |  | 44841 |  |  | PEDIR JUNTO AO ORING 11220742 | SR14006
|  |  |  | 11220742 | ORING 164.69 X 3.53-2260 | 5 | LHM |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR14003
|  |  |  | 11350207 | PINO 01 DO CILINDRO |  | RS10 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR16001
|  |  |  | 11350209 | ANEL ELASTICO EXTERNO DO PINO 01 |  | RS10 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR16000
|  |  |  | 11350210 | PINO 02 DO CILINDRO DE EXTENSÃO |  | RS10 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR14000
|  |  |  | 11350211 | ANEL ELASTICO EXTERNO DO PINO 02 |  | RS10 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR10067
|  |  |  | 11350212 | SUPORTE DE FIXAÇÃO TRASEIRA |  | RS10 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR18001
|  |  |  | 11010253 | PAINEL DE INSTRUMENTO FRONTAL |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR16005
|  |  |  | 11010254 | BOTÃO DA ALANACA DE CONTROLE |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR14005
|  |  |  | 11010255 | BOTÃO DA ALAVANCA DE CONTROLE INCLINADO |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR16007
|  |  |  | 11010256 | BOTÃO DA ALAVANCA DE CONTROLE AUXILIAR |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR16008
|  |  |  | 11010257 | TAMPA DA ALAVANCA DE CONTROLE DE ELEVAÇÃO |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR13008
|  |  |  | 11010258 | TAMPA DA ALAVANCA DE CONTROLE INCLINAÇÃO |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO | SR13007
|  |  |  | 11010260 | PAINEL DAS ALAVANCAS DE CONTROLE LD |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
|  |  |  | 11010261 | PAINEL DAS ALAVANCAS DE CONTROLE LE |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
|  |  |  | 11010262 | TAMPA DE ACESSO DAS ALAVANCAS DE CONTROLE |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
|  |  |  | 11010263 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO DO PAINEL |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
|  |  |  | 11350193 | CARRO SUPORTE COMPLETO |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
|  |  |  | 11350185 | ROLETE EXTERNO DO CARRO SUPORTE |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
|  |  |  | 11350186 | PORCA DO ROLETE EXTERNO |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
|  |  |  | 11350187 | ROLETE INTERNO DO CARRO |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
|  |  |  | 11350188 | FIXADOR IINTERNO DO CARRO |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
|  |  |  | 11350189 | ROLETE DO CARRO |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
|  |  |  | 11350190 | FIXADOR DO ROLETE DO CARRO |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
|  |  |  | 11350191 | CALCO INTERNO DO ROLETE DO CARRO |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
|  |  |  | 11350192 | CALCO DO ROLETE DO CARRO |  | EP11 |  | 44841 |  |  | AGUARDANDO LIBERAÇÃO DE CADASTRO
| 2022-09-03 |  |  | 11060691 | ENCOSTO TRASEIRO DO L/D DA CABINE DRT450 KALMAR | 1 | RS14 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
| 2022-09-03 |  |  | 11060692 | ENCOSTO TRASEIRO DO L/D DA CABINE DRT450 KALMAR | 1 | RS14 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
| 2022-09-03 |  |  | 11060693 | ENCOSTO TRASEIRO L/E DA CABINE DRT450 KALMAR | 1 | RS14 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
| 2022-09-03 |  |  | 11060694 | ENCOSTO TRASEIRO CENTRAL DA CABINE DRT450 KALMAR | 1 | RS14 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
| 2022-09-03 |  |  | 11060695 | ENCOSTO TRASEIRO INFERIOR DA CABINE DRT450 KALMAR | 1 | RS14 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
| 2022-09-03 |  |  | 11060696 | ENCOSTO TRASEIRO INFERIOR CENTRAL DA CABINE DRT450 KALMAR | 1 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
10354 | 2022-09-03 | 111313 |  | 11350194 | ROLETE INTERNO DA TORRE CLARK C70 STD 7T | 6 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
10354 | 2022-09-03 | 111313 |  | 11350195 | CALCO DO ROLETE INTERNO DA TORRE CLARK C70 STD 7T | 6 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
10354 | 2022-09-03 | 111313 |  | 11350185 | ROLETE EXTERNO DO CARRO SUPORTE CLARK C70 STD 7T | 2 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
10354 | 2022-09-03 | 111313 |  | 11350186 | PORCA DO ROLETE DO CARRO SUPORTE CLARK C70 STD 7T | 4 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
10354 | 2022-09-03 | 111313 |  | 11350187 | ROLETE INTERNO DO CARRO SUPORTE CLARK C70 STD 7T | 2 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
10354 | 2022-09-03 | 111313 |  | 11350188 | FIXADOR INTERNO DO CARRO SUPORTE CLARK C70 STD 7T | 4 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
10354 | 2022-09-03 | 111313 |  | 11350189 | ROLETE DO CARRO SUPORTE CLARK C70 STD 7T | 6 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
10354 | 2022-09-03 | 111313 |  | 11350190 | FIXADOR DO ROLETE DO CARRO SUPORTE CLARK C70 STD 7T | 6 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
10354 | 2022-09-03 | 111313 |  | 11350191 | CALCO INTERNO DO ROLETE DO CARRO SUPORTE CLARK C70 STD 7T | 2 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
10354 | 2022-09-03 | 111313 |  | 11350192 | CALCO DO ROLETE DO CARRO SUPORTE CLARK C70 STD 7T | 6 | EP11 | AGUARDANDO CHEGADA | 34
10353 | 2022-09-05 | 111311 | 235427 | 12990305 | CLIP PARA CABO DE AÇO | 100 | UTM | AGUARDANDO CHEGADA | 32
10353 | 2022-09-05 | 111311 | 235427 | 12990304 | CABO DE AÇO EMBORRACHADO 7MM | 300 | UTM | AGUARDANDO CHEGADA | 32
9752 | 2022-09-05 | 110211 |  | 11350207 | PINO 01 DO CILINDRO DE EXTENSAO DA LANCA DRF 450 KALMAR | 2 | RS10 | AGUARDANDO CHEGADA | 32
9752 | 2022-09-05 | 110211 |  | 11350209 | ANEL ELASTICO EXTERNO DO PINO 01 DO CILINDRO DE EXTENSAO DA LANCA DRF 450 KALMAR | 4 | RS10 | AGUARDANDO CHEGADA | 32
9752 | 2022-09-05 | 110211 |  | 11350210 | PINO 02 DO CILINDRO DE EXTENSAO DA LANCA DRF 450 KALMAR | 2 | RS10 | AGUARDANDO CHEGADA | 32
9752 | 2022-09-05 | 110211 |  | 11350211 | ANEL ELASTICO EXTERNO DO PINO 02 DO CILINDRO DE EXTENSAO DA LANCA DRF 450 KALMAR | 4 | RS10 | AGUARDANDO CHEGADA | 32
9752 | 2022-09-05 | 110211 |  | 11350213 | ROTULA DO CILINDRO DE EXTENSAO DA LANCA DRF 450 KALMAR | 2 | RS10 | AGUARDANDO CHEGADA | 32
9752 | 2022-09-05 | 110211 |  | 11350214 | ANEL ELASTICO INTERNO DO CILINDRO DE EXTENSAO DA LANCA DRF 450 KALMAR | 4 | RS10 | AGUARDANDO CHEGADA | 32
10563 | 2022-09-05 | 111523 |  | 11190330 | MANGUEIRA R2 3/4 COMP:2300MM TA MF 00 ORFS-12 TB FG DCF450 SISTEMA DE FREIO | 1 | KAL07 | AGUARDANDO CHEGADA | 32
10379 | 2022-09-13 | 111344 |  | 11150449 | MAQUINA DO VIDRO ELETRICO L/E - VOLVO FH12 420 | 1 | CM1004 | AGUARDANDO CHEGADA | 24
|  |  |  | 11350207 | PINO 01 DO CILINDRO DE EXTENSAO DA LANCA DRF 450 KALMAR | 2 | RS12 | AGUARDANDO CHEGADA | 44841
|  |  |  | 11350209 | ANEL ELASTICO EXTERNO DO PINO 01 DO CILINDRO DE EXTENSAO DA LANCA DRF 450 KALMAR | 4 | RS12 | AGUARDANDO CHEGADA | 44841
|  |  |  | 11350210 | PINO 02 DO CILINDRO DE EXTENSAO DA LANCA DRF 450 KALMAR | 2 | RS12 | AGUARDANDO CHEGADA | 44841
|  |  |  | 11350211 | ANEL ELASTICO EXTERNO DO PINO 02 DO CILINDRO DE EXTENSAO DA LANCA DRF 450 KALMAR | 4 | RS12 | AGUARDANDO CHEGADA | 44841
|  |  |  | 11350213 | ROTULA DO CILINDRO DE EXTENSAO DA LANCA DRF 450 KALMAR | 2 | RS12 | AGUARDANDO CHEGADA | 44841
|  |  |  | 11350214 | ANEL ELASTICO INTERNO DO CILINDRO DE EXTENSAO DA LANCA DRF 450 KALMAR | 4 | RS12 | AGUARDANDO CHEGADA | 44841
10353 | 2022-09-15 | 111311 | 235535 | 14010030 | PISTOLA DE PINTURA | 2 | OFICINA | AGUARDANDO CHEGADA | 22
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250843 | FIXADORES, LAMINAS DO VENTILADOR (PARAFUSOS VENTUINHA) | 4 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11040069 | BOMBA D' AGUA | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250806 | JUNTA BOMBA D' AGUA | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250844 | JUNTA, TAMPA DA BOMBA DE ÓLEO (RETENTOR EIXO BALANCEADOR) | 2 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250845 | SELO RETENTOR DE PESO DO BALANCEIRO DO MOTOR | 2 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250846 | VEDAÇÃO TAMPA DA ENGRENAGEM DIANTEIRA DO MOTOR | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250847 | VEDAÇÃO ÓLEO DO EIXO DE CAMS | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250848 | CORRENTE ACIONAMENTO DO BALANCEADOR DO MOTOR | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250787 | JUNTA, TAMPA DO BRAÇO DO BALANCIM (JUNTA TAMPA DE VALVULA) | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250849 | VEDAÇÃO FIXADOR DA TAMPA DO BRAÇO DO BALANCIM PN 00.702 | 2 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250850 | ARRUELA FIXADOR DA TAMPA DO BRAÇO DO BALANCIM PN 90.434 | 2 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250851 | PLUGUE TAMPA DA CABEÇA DO CÁRTER (MEIA LUA) PN 00.773 | 2 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250852 | JUNTA TAMPA DA ENGRENAGEM DIANTEIRA DO MOTOR PN 00.527 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250853 | FIXADOR TAMPA DA ENGRENAGEM DIANTEIRA DO MOTOR PN 00.562 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250854 | TAMPA ENGRENAGEM DIANTEIRA DO MOTOR PN 00.530 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250855 | PLUGUE TAMPA DA ENGRENAGEM DIANTEIRA DO MOTOR PN 00.469 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250856 | VEDAÇÃO JUNTA DA TAMPA DA ENGRENAGEM DIANTEIRA DO MOTOR PN 00.396 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250857 | PLACA INDICADORA DE TEMPORIZAÇÃO PN 00.831 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250858 | TAMPA CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO FRENTE SUPERIOR PN 00.240 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250859 | JUNTA TAMPA SUPERIOR DIANTEIRA DA CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO PN 00.241 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250860 | JUNTA, VEDAÇÃO DA TAMPA DA ENGRENAGEM DIANTEIRA DO MOTOR PN 00.549 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11020001 | CORREIA DO ALTERNADOR | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250612 | CORREIA BOMBA DE ÁGUA PN 01.418 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11040203 | RADIADOR | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250861 | CONJUNTO DE LIMPEZA ENTRADA DE AR DO MOTOR PN 02.225 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250862 | SUPORTE MONTAGEM DO FILTRO DE AR PN 03.517 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250863 | FAIXA FILTRO DE AR DE ENTRADA DO MOTOR PN 02.239 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250864 | FIXAÇÃO DO FILTRO DE AR DE ENTRADA DO MOTOR PN 02.246 | 4 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11160170 | SENSOR TEMPERATURA DE AGUA | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250807 | VALVULA TERMOSTATICA | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11040214 | FIXADOR COTOVELO DE SAÍDA DE ÁGUA - LADO DO VENTILADOR PN 01.586 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11040215 | COTOVELO, SAÍDA DE ÁGUA PN 01.582 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11040216 | JUNTA COTOVELO DE SAÍDA DE ÁGUA PN 01.589 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250865 | POLIA DO VIRABREQUIM PN 00.380 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250866 | POLIA ACIONAMENTO ACESSÓRIO DO VIRABREQUIM PN 00.381 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11060698 | AMORTECEDOR, ASSENTO COM SUSPENSÃO PN 47.106 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11060699 | MOLA TENSÃO DA SUSPENSÃO DO ASSENTO PN 37.412 | 2 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11060700 | BRAÇO DE MOLA, ASSENTO COM SUSPENSÃO PN 47.060 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11060701 | BUCHA DE SELA, BRAÇO DE MOLA PN 47.059 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11060702 | MOLA DO SELIM, BRAÇO DA MOLA PN 47.058 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11060703 | PIN BACK FRAME SHOCK PN 47.057 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11350226 | TRAVA GARFOS PN 34.359 | 2 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250791 | TENSIONADOR, CORRENTE DE DISTRIBUIÇÃO DO EIXO DE CAMS PN 00.769 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250868 | ENGRENAGENS DE PESO DE RETENTOR, BALANCEIRO PN 00.316 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11040217 | VEDAÇÃO ACESSÓRIO DA LINHA DE SANGRIA DA BOMBA DE ÁGUA PN 01.519 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11040218 | MONTAGEM, LINHA DE SANGRIA DA BOMBA DE ÁGUA PN 01.620 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11040219 | LINHA SANGRADOR DA BOMBA DE ÁGUA PN 01.619 | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
10591 | 2022-09-22 | 111781 | 235667 | 11250758 | FILTRO DE AR CLARK | 1 | EP13 | AGUARDANDO CHEGADA | 15
11038 | 2022-10-05 | 112108 |  | 11290047 | VALVULA APU | 1 | CM2004 | AGUARDANDO SC | 2
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
AGUARDANDO S.C
AGUARDANDO CHEGADA
CHEGOU
Formulas:
DIAS AGUARDANDO = DATEDIF(([DATA DA S.A]),(TODAY()),"D")

## MATERIAL QUE CHEGOU
DATA: | 2022-10-07 | CONTROLE DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA
N OS | DATA DA S.A | N S.A | N S.C | CÓDIGO | ITEM | QT | EQP | STATUS | DIAS AGUARDANDO | PRAZO COMPRAS | DATA RECEBIMENTO | OBSERVAÇÕES
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
44841
Formulas:
DIAS AGUARDANDO = DATEDIF(([DATA DA S.A]),(TODAY()),"D")